## 管理系统
序号 | 模块 | 问题类型 | 提出人 | 描述 | 优先级 | 提出时间 | 人天 | 预计开始 | 预计结束 | 状态 | 负责人
1 | 所有模块 | 业务问题 | 饶科 | 增加字典解释： 1、如：“所属单位”指媒体坐落的位置，即所在车站 | 低 | 2020.05.13 | 3 | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  | 李峰
2 | 车站媒体资源新增 | bug | 周明 | 媒体类型需要根据选择的“载体类别”筛选 | 低 | 2020.05.13 | 0.2 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 完成 | 武岳
3 | 车站媒体资源一览 | bug | 周明 | 媒体类型需要根据选择的“载体类别”筛选 | 低 |  | 0.2 |  |  | 完成
4 | 列车媒体资源新增 | bug | 周明 | 媒体类型需要根据选择的“载体类别”筛选 | 低 |  | 0.2 |  |  | 完成
5 | 列车媒体资源一览 | bug | 周明 | 媒体类型需要根据选择的“载体类别”筛选 | 低 |  | 0.2 |  |  | 完成
6 | 所有模块 | bug | 周明 | 选择媒体的公共界面：媒体类型需要根据选择的“载体类别”筛选 | 低 |  | 0.5 |  |  | 完成
7 | 所有模块 | 新需求 | 饶科 | 一、涉及功能 1、立项管理、招商结果、招商合同录入及管理、公共选择列车媒体界面，包括选择后的列表、详情、编辑、变更页面； 2、媒体选择：按照车站和列车区分，列车媒体展现形式，与列车媒体资源一览一致； 备注：优先修改招商合同录入及管理功能涉及的； | 高 | 2020.05.13 | 3 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 完成 | 武岳
8 | 新建招商项目 | 新需求 | 饶科 | 车站媒体展现形式：媒体数量过多，需要按照车站来统计每个车站点位数；并且增加汇总数； | 高 | 2020.05.13 | 2 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
9 | 招商项目管理 | 新需求 | 饶科 | 车站媒体展现形式：媒体数量过多，需要按照车站来统计每个车站点位数；并且增加汇总数； | 高 | 2020.05.13 |  | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
10 | 招商结果录入 | 新需求 | 饶科 | 车站媒体展现形式：媒体数量过多，需要按照车站来统计每个车站点位数；并且增加汇总数； | 高 | 2020.05.13 |  | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
11 | 招商合同录入 | 新需求 | 饶科 | 车站媒体展现形式：媒体数量过多，需要按照车站来统计每个车站点位数；并且增加汇总数； | 高 | 2020.05.13 |  | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
12 | 招商合同管理 | 新需求 | 饶科 | 车站媒体展现形式：媒体数量过多，需要按照车站来统计每个车站点位数；并且增加汇总数； | 高 | 2020.05.13 |  | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
13 | 所有模块 | 新需求 | 饶科 | 列车媒体资源（加紧改） 1）新增、编辑：载体类别为动车时，维护车底编号；普速列车，维护车次字；删除下方车次列表（列车媒体属于静态信息，车次变动过于频繁，用户不会手动输入） 2）载体类别为普速列车时，新增车组数填写的字段； 3）按照经营单位来区分管理列车车底，需要增加数据权限，并且车底号允许重复维护； 4）涉及列车媒体选择公共界面的查询逻辑修改 | 高 | 2020.05.13 | 2 |  |  | 完成 | 武岳
14 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 饶科 | 媒体各类型点位数的统计方式：调整为“汇总数量字段” | 中 | 2020.05.13 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 完成 | 李峰
15 | 招商合同管理 | 新需求 | 饶科 | 媒体数量/列车组数：车站合同媒体数“汇总数量字段”（变更移除列车媒体，变更记录的变更日期未回显及变更记录合同媒体展示有问题） | 中 |  | 0.5 |  |  | 完成
16 | 车站媒体资源新增 | 新需求 | 饶科 | 1、产权单位：只有代理商和路局集团公司两种选项 2、新增、编辑时产权单位可下拉选择：路局集团公司和客户的信息 | 低 |  | 1.5 |  |  | 完成 | 武岳
17 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 饶科 | 1、产权单位：只有代理商和路局集团公司两种选项 3、新增、编辑时产权单位可下拉选择：路局集团公司和客户的信息 | 低 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
18 | 列车媒体资源新增 | 新需求 | 饶科 | 1、产权单位：只有代理商和路局集团公司两种选项 4、新增、编辑时产权单位可下拉选择：路局集团公司和客户的信息 | 低 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
19 | 列车媒体资源一览 | 新需求 | 饶科 | 1、产权单位：只有代理商和路局集团公司两种选项 5、新增、编辑时产权单位可下拉选择：路局集团公司和客户的信息 | 低 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
20 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、车站媒体资源管理复制时，建立日期系统赋值为当前日期 2、列车媒体复制功能去掉，复制以后同车底、同经营单位的媒体类型出现了重复，导致系统显示异常 | 高 | 2020.05.13 | 0.4 |  |  | 完成 | 武岳
21 | 所有模块 | 新需求 | 饶科 | 新建招商项目的所属单位允许多选 | 中 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 武岳
22 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、济南局培训准备时发现：招商结果录入后，查询不到 2、此问题需要再次确认操作步骤 | 低 | 2020.05.13 | 0.5 |  |  | 完成 | 李峰
23 | 所有模块 | bug | 张将伟 | 1.建设立项编辑后保存会回到主页 2.施工方案管理编辑/保存后没刷新页面；施工方案管理编辑/详情无法下载文件；施工单位新增邮箱去掉必填校验 3.招标信息录入编辑/保存后没刷新页面 4.建设合同录入保存会回到主页 5.招商立项编辑后保存会回到主页；招商项目立项多了一个表头 6.招商信息编辑招商底价、中商价金额大于5位时，无法保存 7.招商合同回款功能合同金额为0时回款比例展示不对 | 低 | 2020.05.13 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 完成 | 武岳
24 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 饶科长 | 1、批量编辑：所属单位、媒体类型等字段无法修改 | 中 | 2020.05.15 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 完成 | 李峰
25 | 招商合同管理 | 新需求 | 饶科长 | 1、终止合同列表要增加终止时间，详情里面可以查看终止原因 2.招商合同详情、编辑、变更：可根据车站、媒体类型来筛选（一份合同签约媒体有上百个，需要在详情、编辑页，增加所属单位、媒体类型、媒体位置的筛选条件） | 中 | 2020.05.15 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 完成 | 李峰
26 | 所有模块 | 新需求 | 文广马文凯 | 1.列车所属单位维护配属信息，不存在不同的情况； 2.列车新增、编辑界面：所属单位调整到公共区域选择，只需用户选择一次即可（如经营单位的选择）； | 高 | 2020.05.18 |  |  |  | 完成 | 武岳
27 | 所有模块 | 新需求 | 饶科长 | 1.优化管理功能，只需要文广录入计划付款和计划收款即可，同时增加税率字段； | 高 | 2020.05.18 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 完成 | 武岳
28 | 新模块 | 新需求 | 饶科 | 增加文广分成站段情况统计表（给各站段查看，需要增加数据权限）： 1、汇总栏目：计划分成金额、实际分成金额、税款、税后实际分成金额 2、列表：以合同为主，按照合同签订的先后时间排序，汇总统计每份合同计划给站段分成的金额、实际分成的金额、税款、税后实际分成金额、最近一次分成时间 3、列表展示字段：合同名称、合同起止日期、经营单位（指的是分成站段）、计划分成金额、实际分成金额、税款、税后实际分成金额、最近一次分成时间 4、查询条件：签订日期的选择不需要控制 | 高 |  | 0.2 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 完成 | 李峰/武岳
29 | 所有模块 | 新需求 | 文广马文凯 | 1、此块信息目前由各站段各自维护，需要有数据权限功能，区分各站段的信息 2、涉及功能有：招商项目立项管理、招商结果管理（包括选择项目）、招商合同管理（包括选择招商结果） | 高 | 2020.05.18 | 2 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 完成 | 武岳
30 | 所有模块 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 1、媒体状态需要调整为：闲置、签约、注销、公益宣传、不具备招商条件； 备注：闲置媒体为可招商的实际没有做的，公益媒体不在闲置率统计范围内，不具备招商条件指媒体故障等各种原因无法开展招商的媒体； | 高 | 2020.05.15 | 3 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 完成 | 孙鹏
31 | 车站媒体资源新增 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 是否自营、是否公益字段可删除；长度(m)改为高度；且媒体状态在车站媒体新增、编辑的时候可以修改 | 高 |  |  |  |  | 完成 | 李峰
32 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 是否自营、是否公益字段可删除；长度(m)改为高度；且媒体状态在车站媒体新增、编辑的时候可以修改 | 高 |  |  |  |  | 完成 | 李峰
33 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 济南系统使用老编码对应实际签约合同，在车站媒体资源一览、招商合同管理的媒体列表中，需要展示老编码 | 高 |  | 0.5 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 完成 | 武岳
34 | 招商合同管理 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 济南系统使用老编码对应实际签约合同，在车站媒体资源一览、招商合同管理的媒体列表中，需要展示老编码（变更、变更记录还未添加） | 高 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 完成 | 武岳
35 | 招商项目管理 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 招商合同管理（递增）：合同额每年递增，系统需支持维护 | 高 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 完成 | 李峰
36 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、选择媒体类型之后，产生多个页签，保存的时候，只能保存第一个页签的信息 | 中 | 2020.05.23 | 0.5 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
37 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、所属单位选择南昌车辆段后，点击选择媒体，列车媒体未按照媒体资源一览的展现形式展示 | 中 | 2020.05.23 | 0.5 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 完成 | 武岳
38 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、详情、编辑页面，多个所属单位的项目回显存在问题 2、隐藏掉详情、编辑页面多余的表头 | 中 | 2020.05.23 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 完成 | 李峰
39 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、已经录入进去的招商结果，部分招商信息列表页无法回显，可能是保存时部分字段信息缺失导致 2、新增：点开新增，选择列车项目之后，列车媒体的展现形式未与列车媒体资源一览保持一致 3、每个包件的媒体资源一览，涉及到列车的媒体，都要与列车媒体资源一览保持一致 | 中 | 2020.05.23 | 1 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 完成 | 武岳
40 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、变更：招商合同变更功能，涉及到列车媒体的，展示形式也要与列车媒体资源一览一致 2、变更：合同变更之后，招商合同列表未展示（可能由于变更之后，部分数据字段缺项导致） | 中 | 2020.05.23 | 1 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 完成 | 武岳
41 | 所有模块 | 业务问题 | 饶科 | 南昌铁路[代理]-周录 1、分配账号 2、信息补录 3、跟踪使用 | 低 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 孙鹏
42 | 所有模块 | 业务问题 | 周明 | 列车车型-少绿巨人 | 高 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 张将伟
43 | 所有模块 | 业务问题 | 周明 | 1、普速列车，媒体类型的编码，按铁总标准进行补充 | 高 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 张将伟
44 | 所有模块 | 新需求 | 朱培友 | 1、附件上传增加进度条，展示上传进度 | 低 | 2020.05.13 |  |  |  |  | 朱培友
45 | 所有模块 | 新需求 | 饶科 | 客户类型改为： 1）局内直营 2）代理商 | 低 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 孙鹏
46 | 所有模块 | 业务问题 | 饶科 | 南昌车辆段签约给文广公司的代理合同解决方案： 1、南昌车辆段和文广都需要维护各自的媒体和合同 2、后期考虑统计问题 | 中 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 孙鹏
47 | 所有模块 | 业务问题 | 张将伟 | 手机刷屏机问题：智能手机充电服务平台--- 南昌铁路旅游酒店资产管理有限公司（目前媒体已经录入，公司名称需要改下） | 高 | 2020.05.13 |  |  |  | 完成 | 孙鹏
48 | 所有模块 | 新需求 | 饶科 | 表头需要固定 | 低 | 2020.05.13 |  |  |  |  | 朱培友
49 | 所有模块 | 新需求 | 朱培友 | 1.左侧导航栏和上方标签页联动 2.菜单收缩显示浮动菜单 3.系统的页面兼容性（目前只支持谷歌浏览器）自适应问题 | 低 | 2020.05.13 |  |  |  |  | 朱培友
50 | 所有模块 | 新需求 | 饶科长 | 1.车站媒体资源一览：增加统计（闲置媒体数、签约媒体数、闲置公益媒体数、签约公益媒体数、经营总面积，面积不计算公益媒体的面积） 2.车站/列车媒体资源一览：搜索时才展示注销媒体，当状态选中为注销时候 | 低 | 2020.05.15 | 2 |  |  |  | 朱培友
51 | 所有模块 | 新需求 | 饶科长 | 招商合同回款计划： 1.加一个付款周期（下拉框:月、季度、半年、年）缴，放在回款计划上面 2.录入回款计划时，合同和回款计划相对应且有偿结束日期不能超过合同的有偿结束日期 | 低 | 2020.05.16 | 1 |  |  |  | 朱培友
53 | 所有模块 | 新需求 | 文广马文凯 | 1、此块信息目前由各站段各自维护，需要有数据权限功能，区分各站段的信息 2、涉及功能有：招商项目立项管理、招商结果管理（包括选择项目）、招商合同管理（包括选择招商结果） | 高 | 2020.05.18 | 1 |  |  | 完成 | 武岳
54 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、选择媒体类型之后，产生多个页签，保存的时候，只能保存第一个页签的信息 | 中 | 2020.05.23 |  |  |  | 完成
55 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、所属单位选择南昌车辆段后，点击选择媒体，列车媒体未按照媒体资源一览的展现形式展示 | 中 | 2020.05.23 |  |  |  | 完成
56 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、详情、编辑页面，多个所属单位的项目回显存在问题 2、隐藏掉详情、编辑页面多余的表头 | 中 | 2020.05.23 |  |  |  | 完成
57 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、已经录入进去的招商结果，部分招商信息列表页无法回显，可能是保存时部分字段信息缺失导致 2、新增：点开新增，选择列车项目之后，列车媒体的展现形式未与列车媒体资源一览保持一致 3、每个包件的媒体资源一览，涉及到列车的媒体，都要与列车媒体资源一览保持一致 | 中 | 2020.05.23 |  |  |  | 完成
58 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、变更：招商合同变更功能，涉及到列车媒体的，展示形式也要与列车媒体资源一览一致 2、变更：合同变更之后，招商合同列表未展示（可能由于变更之后，部分数据字段缺项导致） | 中 | 2020.05.23 |  |  |  | 完成
59 | 招商合同催款 | 新需求 | 饶科 | 1、增加汇总统计栏目，主要有合同总额、2020年应回款总额、2020年已回款总额、2020年待回款总额 2、统计栏目，需要根据查询条件动态汇总 3、汇总栏目“总合同额”没有根据查询条件动态汇总 | 高 |  | 0.5 |  |  | 完成
61 | 招商合同管理 | bug | 孙鹏 | 1、数据密钥功能未启用 2、点击详情页面，金额相关的展示显示*号 | 中 |  |  |  |  | 完成 | 张将伟
62 | 招商合同管理 | bug | 孙鹏 | 1、列车媒体列表：“媒体类型”展示存在问题 2、合同编号为“南客运【2019】172”，列车80组，每组对应类型为头枕巾、广播，详情页面中展示一种（合同多次编辑移除媒体产生） | 高 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 完成 | 李峰
63 | 招商合同管理 | 新需求 | 孙鹏 | 履约保证金状态展示： 1、如果招商合同履约保证金字段金额为0，显示“无需缴纳” 2、如果招商合同维护了履约保证金金额，那么需要判断履约保证金是否完全缴纳，缴纳金额为0显示“未缴纳”；缴纳金额小于履约保证金金额显示“部分缴纳”，缴纳金额大于或等于履约保证金金额显示“已缴纳”； | 中 |  | 1 |  |  | 完成
64 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、编辑时，点击选择媒体，勾选后确定 2、原有列表的媒体被覆盖 | 高 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
65 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、媒体资源选择：车底编号、所属单位、媒体类型等查询条件未生效，列车媒体需要根据类型动态筛选； 如：像文广动车视频是一个包件，其他类型是另一个包件； | 高 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
66 | 所有模块 | bug | 孙鹏 | 1、选择媒体列表，未过滤该项目或合同已经有的媒体（招商项目、招商合同选择媒体） | 高 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
67 | 招商合同管理 | 新需求 | 孙鹏 | 1、列表车站合同“媒体数量”汇总数量字段 | 中 |  |  |  |  | 完成
68 | 招商结果录入 | bug | 孙鹏 | 1、招商结果录入-新增，选择项目未增加数据权限（切换列车项目数据未刷新） | 中 |  | 0.5 |  |  | 完成
69 | 招商合同管理 | bug | 孙鹏 | 1、维管：付款列表编辑时候，付款日期赋值存在问题 2、分成站段：默认显示全部的计划、付款信息 | 高 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 完成 | 李峰
70 | 所有模块 | 新需求 | 孙鹏 | 1、所属单位改为下拉选择的方式 如：车站媒体资源新增（经营单位） | 低 |  |  |  |  | 完成 | 武岳
71 | 车站媒体资源一览 | bug | 文广马文凯 | 查询条件：根据“媒体类型”查询后，未记录条件 | 中 |  | 0.5 |  |  | 完成
72 | 车站媒体资源一览 | bug | 孙鹏 | 媒体状态展示逻辑加入：“公益宣传”、“不具备招商条件”状态的判断逻辑 | 高 |  | 0.2 |  |  | 完成
73 | 新建招商项目 | 新需求 | 孙鹏 | 选择“车底编号”按钮，可以删除了 | 低 |  | 0.2 |  |  | 完成
74 | 招商项目管理 | 新需求 | 孙鹏 | 选择“车底编号”按钮，可以删除了 | 低 |  |  |  |  | 完成
75 | 新建招商项目 | 新需求 | 饶科 | 1、数量改为“媒体数量/列车组数” 2、车站项目：汇总媒体列表中的“数量”字段 3、列车项目：汇总列车车底中的“组数”字段 （列车组数、媒体类型更新有误） | 中 |  | 1 |  |  | 完成
76 | 招商项目管理 | 新需求 | 饶科 | 1、数量改为“媒体数量/列车组数” 2、车站项目：汇总媒体列表中的“数量”字段 3、列车项目：汇总列车车底中的“组数”字段 | 中 |  |  |  |  | 完成
77 | 招商结果录入 | bug | 饶科 | 1、选择项目（项目类型包含车站、列车）：未增加数据权限 2、选完项目-选择媒体后，未汇总包件中媒体数量或组数 备注：（媒体数量汇总“数量字段”；列车汇总“组数字段”） | 中 |  |  |  |  | 完成
78 | 招商结果录入 | bug | 孙鹏 | 1、svn版本：编辑时候，移除媒体后，无法保存 2、svn版本：编辑时候，移除媒体后，点击选择媒体（此列表没有移除的媒体） 3、新增时候：多个包件，移除的媒体无法再次选择 4、编辑时候，移除媒体后，无法再次选择媒体 | 高 |  | 0.5 |  |  | 完成
79 | 招商合同录入 | bug | 孙鹏 | 一、选择招商信息： 1、由于招商名称过长，导致页面样式变乱 2、每个招商信息可以固定三行空间展示，展示不下的显示“...”，并且增加浮动显示 二、选择招商项目 1、项目名称、所属单位存在内容过多情况，需要同上处理 2、此处选择招商项目也需增加数据权限 3、过滤已经维护招商结果的项目；过滤已经录入合同的招商项目； | 中 |  | 0.5 |  |  | 完成
80 | 招商合同录入 | 新需求 | 饶科 | 1、车站媒体合同：将媒体面积改为：媒体面积（㎡）；将平米/均价（万）改为：每平米单价(万元/㎡) 2、列车媒体合同：将媒体面积改为：列车组数（组）；将平米/均价（万）改为：每组单价（万元/组）; 备注：列车组数汇总“车底组数字段”,每组单价=合同总额/列车组数 | 中 |  | 1 |  |  | 完成
81 | 招商合同管理 | 新需求 | 饶科 | 涉及功能：详情、编辑、变更、变更记录 1、车站媒体合同：将媒体面积改为：媒体面积（㎡）；将平米/均价（万）改为：每平米单价(万元/㎡) 2、列车媒体合同：将媒体面积改为：列车组数（组）；将平米/均价（万）改为：每组单价（万元/组）; 备注：列车组数汇总“车底组数字段”,每组单价=合同总额/列车组数 3、变更记录：增加1、2项的汇总；并且列车媒体按照车底编号汇总展示 | 中 |  |  |  |  | 完成
82 | 招商合同录入 | bug | 孙鹏 | 1、递增率计算存在问题，应为：（后一年金额-前一年金额）/前一年金额 2、删除一年递增信息后，合同总额未做计算 | 高 |  | 0.5 |  |  | 完成
83 | 招商合同管理 | bug | 孙鹏 | 一、涉及功能：编辑、变更 1、递增率计算存在问题，应为：（后一年金额-前一年金额）/前一年金额 2、删除一年递增信息后，合同总额未做计算 二、涉及功能：变更记录 1、变更记录：隐藏操作列删除的功能 三、设计功能：详情、编辑、变更、变更记录 1、删除改为：移除 四、变更：缺少递增维护功能 | 高 |  |  |  |  | 完成
84 | 车站媒体资源新增 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  | 1.5 |  |  | 完成
85 | 车站媒体资源一览 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
86 | 列车媒体资源新增 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
87 | 列车媒体资源一览 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
88 | 招商结果录入 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
89 | 招商合同管理 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
90 | 招商合同回款 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
91 | 招商合同催款 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
92 | 招商合同统计 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
93 | 招商合同回款统计 | 新需求 | 南昌文广 | 经营单位、我方下拉选择： 1、经营单位、我方下拉选择时，由于文广几家分公司名称过长，无法全部展示，媒体、合同维护的时候，不太好区分 | 低 |  |  |  |  | 完成
94 | 新建招商项目 | bug | 孙鹏 | 1、新增时：选择287组动车视频，点击保存后，系统没反应 备注：后台报错，媒体类型字段内容过长导致 | 高 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 完成 | 李峰
95 | 招商项目管理 | bug | 孙鹏 | 1、编辑时：选择287组动车视频，点击保存后，系统没反应 备注：后台报错，媒体类型字段内容过长导致 2、新增、编辑时：招商项目媒体类型字段被清空 3、编辑时：选择媒体，选择多个所属单位查询不出结果 4、新增后台报错，媒体类型字段内容过长导致 5、所属单位：支持分多次选择车站的操作 6、列表：按照所属单位、立项日期倒序排列（相同车站的招商项目放在一起) | 高 |  | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 完成 | 李峰/武岳
96 | 列车媒体资源新增 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 是否自营、是否公益字段可删除；长度(m)改为高度；且媒体状态在车站媒体新增、编辑的时候可以修改 | 中 |  | 0.2 |  |  | 完成
97 | 列车媒体资源一览 | 新需求 | 济南局广告部部长、江毅超 | 是否自营、是否公益字段可删除；长度(m)改为高度；且媒体状态在车站媒体新增、编辑的时候可以修改 | 中 |  |  |  |  | 完成
98 | 车站媒体资源一览 | bug | 朱培友 | 1、根据“媒体名称”查询无效 2、选择一条结果全都导出来了 3、选择一个二维码时导出两个 其中一个是空的 4、选中一个导出，然后点击批量编辑弹出框点关闭抛异常（批量修改时，灯箱细分类型无法调整） Ambiguous handler methods mapped for HTTP path 'http://localhost:8080/admin/mp/medsentity': {public java.lang.String com.advertmanage.modules.advert.mp.web.MedsentityController.list(com.advertmanage.modules.advert.mp.entity.Medsentity,javax.servlet.http.HttpServletRequest,javax.servlet.http.HttpServletResponse,org.springframework.ui.Model) throws java.lang.Exception, public java.lang.String com.advertmanage.modules.advert.mp.web.MedsentityController.trainList(com.advertmanage.modules.advert.mp.entity.Medsentity,javax.servlet.http.HttpServletRequest,javax.servlet.http.HttpServletResponse,org.springframework.ui.Model) throws java.lang.Exception} | 高 | 2020.05.30 | 1 |  |  | 完成
99 | 列车媒体资源新增 | bug | 朱培友 | 切换载体类别清空相应信息 | 高 | 2020.06.01 | 1 |  |  | 完成
100 | 新增建设项目 | bug | 朱培友 | 新增媒体资源：所属单位、载体类别乱码 | 高 | 2020.06.01 | 1 |  |  | 完成
101 | 施工方案管理 | bug | 朱培友 | 新增施工方案后列表不刷新 | 高 | 2020.06.01 | 0.5 |  |  | 完成
102 | 招标信息录入 | bug | 朱培友 | 新增招标信息录入后保存不刷新 | 高 | 2020.06.01 | 0.5 |  |  | 完成
103 | 建设合同录入 | bug | 朱培友 | 1、新增建设合同录入后保存成功跳转应该跳转到首页去了，应该跳转到列表 | 高 | 2020.06.01 | 1 |  |  | 完成
104 | 招商公告发布 | bug | 朱培友 | 保存并发布无效 | 高 | 2020.06.01 | 1 |  |  | 完成
105 | 招商合同录入 | bug | 朱培友 | 点击招商名称-> 根据项目编号查询无效 | 高 | 2020.06.01 | 0.5 |  |  | 完成
106 | 招商合同统计 | bug | 孙鹏 | 1、汇总栏目：总合同额没有根据查询条件变 | 高 |  |  |  |  | 完成
107 | 媒体资源规划 | bug | 孙鹏 | 1、载体类别、所属单位无法选择 2、去掉公益、是否自营字段 备注：包含新增、编辑功能 | 高 | 2020.06.09 |  |  |  | 完成
108 | 招商项目管理 | bug | 孙鹏 | 1、续补功能：无法使用 | 低 | 2020.06.12 |  |  |  | 完成
109 | 其他 | bug | 孙鹏 | 一、定时更新媒体状态的任务，逻辑存在bug ①合同有效期限内的，媒体状态为签约 ②合同不在有效期限内的，媒体状态改为闲置 ③公益宣传、不具备招商条件、注销的媒体，不在此逻辑修改的范围之内 | 低 | 2020.06.12 |  |  |  | 完成
110 | 其他 | bug | 孙鹏 | 系统管理-接口参数功能：基础数据、媒体资源、招商合同数据同步到上刊的调用接口逻辑存在问题，目前数据无法通过此功能无法同步到上刊系统 | 低 | 2020.06.12 |  |  |  | 完成
111 | 新建招商项目 | 新需求 | 文广马文凯 | 媒体列表的展示顺序：按照车站、类型进行排序 备注：如果有车站媒体的汇总项，也要对车站进行排序 | 低 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
112 | 招商项目管理 | 新需求 | 文广马文凯 | 媒体列表的展示顺序：按照车站、类型进行排序 备注：如果有车站媒体的汇总项，也要对车站进行排序 | 低 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
113 | 招商结果录入 | 新需求 | 文广马文凯 | 媒体列表的展示顺序：按照车站、类型进行排序 备注：如果有车站媒体的汇总项，也要对车站进行排序 | 低 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
114 | 招商合同录入 | 新需求 | 文广马文凯 | 媒体列表的展示顺序：按照车站、类型进行排序 备注：如果有车站媒体的汇总项，也要对车站进行排序 | 低 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
115 | 招商合同管理 | 新需求 | 文广马文凯 | 媒体列表的展示顺序：按照车站、类型进行排序 备注：如果有车站媒体的汇总项，也要对车站进行排序 | 低 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
116 | 媒体资源管理 | 新需求 | 昆明广告王克亚 | 招商合同增加风险保证金 | 中 | 2020.06.18
117 | 媒体资源管理 | 新需求 | 昆明广告王克亚 | 合同签两年，每年的第一个月为试用期，试用期是无偿的 | 中 | 2020.06.18
118 | 媒体资源管理 | 新需求 | 昆明 朱培友 | 合同关联媒体后，媒体信息变更会生成新媒体编号，但是通过合同详情查询的媒体编号是老编号 | 高 | 2020.06.18 |  |  |  | 完成
119 | 媒体资源管理 | 新需求 | 昆明 朱培友 | 合同变更，要求能修改签约方 | 高 |  |  |  |  | 完成
120 | 媒体资源管理 | 新需求 | 昆明传媒公司 | 根据点位图查找媒体、前置审批 | 中 | 2020.06.10

## 上刊及小程序
序号 | 系统 | 问题类型 | 模块 | 提出人 | 描述 | 优先级 | 提出时间 | 人天 | 预计开始 | 预计结束 | 状态 | 负责人
1 | 上刊系统 | bug | 上刊流程审批 | 孙鹏 | 上刊申请驳回后，各环节查看的状态存在问题（一个申请存在多个状态的情况）（已完成） | 高 | 2020.05.13 | 6 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 已完成 | 赵亚涛
2 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请画面提报及上刊施工接洽功能 | 饶科 | 1、上刊申请策略：按照合同提报，即一个合同下的媒体点位上刊同一画面，提交一个申请（审批通过转施工自动分配到一个站段）（已完成） 2、系统调整方案： ①系统增加站段接洽人配置功能（每个站端只允许配置一人）（已完成） ②受理人转给印刷公司（即施工负责人），施工负责人先分配施工人员、及预计施工时间，然后填写需要接洽的信息（站段需要配合工作），提交给站段负责人；站段负责人人登录进来，确认信息（施工时间是否合适，不合适可修改，能否完成配合工作，填写本站段接洽人及联系电话，意见），进行反馈；（已完成） ③施工负责人确定无疑义后提交给站段负责人,最终由站段负责人确认接洽完毕 4.微信公众号发洽谈消息通知（待测试） 备注：小程序施工负责人与站段接洽人界面，需要展示印刷公司负责人、联系方式、站段负责人、联系方式 | 高 | 2020.05.13 | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 已完成 | 牛慧林
3 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊施工结果确认 | 饶科 | 1、施工员反馈施工结果画面后，站段需要进行确认（2天） 2、上刊作业流程中，缺少此环节，新进行扩展，考虑到部分路局不需要确认；需要增加是否启用的设置功能（1天） | 高 | 2020.05.13 | 2 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 已完成 | 牛慧林
4 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 | 饶科 | 1.增加上刊附件（效果图、资质、视频等）文件说明 2.视频目前只能上传1个，需要支持多个上传 | 低 | 2020.05.13 | 0.5 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 已完成 | 牛慧林
5 | 上刊系统 | 新需求 | 审批流程配置 | 饶科 | 1.考虑如何适配南昌情况？ 2.经开部、客运部、宣传部同为1级审批，需要同时收到审批的代办任务；由于各部门的审批，还需要支持多级的配置，每级审批支持会签、并签 功能修改问题： PC端：1.一个上刊多个审批流:流程开启多个审批流，驳回后重新发起只走驳回审批流 4天 2.审批时调整，主流程子流程判断，全部走位完成审批，任何一个驳回，修改上刊状态 4天 3.流程历史2天 4.代码优化5天 5.流程配置添加子流程配置2天（PC端已完成） 小程序：（小程序展示部分调整正在进行中 牛慧林） 1.小程序的列表展示3天 2.接口调整2天 | 高 | 2020.05.13 | PC（7）、小程序3天 | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 已完成 | 赵亚涛
6 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊受理列表 | 胡月 | 1、上刊申请列表添加一个按照代理商、时间筛选条件（已完成） | 中 | 2020.05.13 | 0.5 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 已完成 | 牛慧林
7 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊登录页面 | 孙鹏 | 1、提供下载适配的浏览器、操作手册等资料的下载 | 低 | 2020.05.13 | 0.5 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 牛慧林
8 | 微信小程序 | bug | 上刊申请审核 | 牛慧林 | 1.上刊审核同意和不同意提示有问题（已完成） 2.小程序权限控制 3.小程序列表页查询缓慢（已完成） | 中 | 2020.05.13 | 3 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |  | 牛慧林
9 | 上刊系统 | bug | 数据同步 | 饶科长 | 上刊媒体库只显示签约媒体（闲置媒体和注销媒体无需同步过来） | 低 | 2020.05.17 | 0.5 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 赵亚涛
10 | 上刊系统 | 新需求 | 查询统计 | 饶科长 | 给代理商一个和饶科长类似的统计表 | 低 | 2020.05.17 | 1
11 | 上刊系统 | 新需求 | 基础数据 | 饶科 | 1、车站点位图：只显示代理商签约的媒体所涉及的车站 | 低
12 | 上刊系统 | 新需求 | 媒体资源信息 | 饶科 | 1、需求：按照合同来展示，合同名称、签约方、媒体数量、签约方（站段）、合同签订时间、合同起止时间、规格、面积（已完成） 2、实现方案：增加根据合同名称查询的条件，列表中扩展1的展示字段，代理商人员查看的界面签约单位应为站段；（已完成） 4、媒体列表增加规格、面积字段的展示（已完成） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 赵亚涛
13 | 上刊系统 | 新需求 | 新建上刊申请 | 饶科 | 1、选择媒体的时候，增加筛选条件（下拉选择签约合同） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
14 | 上刊系统 | 新需求 | 代理商上刊申请控制 | 饶科 | 1、增加代理商上刊账号停用、启用的功能，停启的时候，需要记录原因、时间、操作人、所在站段 2、停用、启用的同时，需要通知相关代理商 备注：南昌局上刊账号的停用、启用的权限下放经营单位，经营单位会根据代理商的履约情况，酌情停用、启用 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 李杰
15 | 上刊系统 | bug | 上刊申请 | 饶科 | 详情页： 1、上刊效果图、资质，下载的时候是压缩图（需要下载原图）（已完成） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 赵亚涛
17 | 微信小程序 | bug | 小程序审批流程图 | 饶科 | 1、审批通过后，展示存在问题 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
18 | 上刊系统 | 新需求 | 通知 | 饶科 | 审批通过后，短信通知受理人和代理商: 1、LCD施工由站段负责，由代理商自己远程上刊，无洽谈环节； 2、手机充电桩的媒体上刊，由旅游酒店负责，无洽谈环节； 3、LED媒体上刊，由文广公司张翼军负责，无洽谈环节；需要通知站段； 4、列车媒体上刊，由车辆段或客运段负责，无洽谈环节； 5、平面灯箱等其他需要印刷的广告媒体上刊，需要印刷公司与站段进行洽谈；按照洽谈的流程，来进行通知； | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 赵亚涛
19 | 上刊系统 | bug | 上刊申请 |  | 1、发布时间不能选择当天之前的日期，终止时间大于发布开始时间 2、发布时间段，在整个合同范围内（编辑时候提示有问题） | 低 | [5 empty] | 张雪迎
20 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 1、视频上传存在问题（视频大小50M无法上传），增加上传进度条 | 高 |  |  |  |  | 未开始 | 李杰
21 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 1、定制上刊申请表单（打印） | 低
22 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 1、上刊企业改为申报企业 2、申报时间和报送单位调换位置 3、广告品牌改为广告内容 4、安装数量更改为上刊点位数量 5、广告标题改为广告内容 | 中 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
23 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 1、列车上刊时：上刊效果图要标记图片名称 | 高 |  |  |  |  | 未开始 | 卫淑杰
24 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 1、上刊施工结果确认的状态不给代理商查看 | 中
25 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 |  | 转施工功能与发通知功能合并（进行中，待测试） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
26 | 上刊系统 | 新需求 | 审批流驳回 |  | 情况1：并签：同一个节点，三个人审批通过，一个人未审批通过，重新开启流程只走未审批的一人，3天 情况2：并签：同一个节点，一人驳回，不在等改节点其他人审批，默认其他人审批未通过，上刊状态调整驳回3天） | 低
27 | 上刊系统 | bug | 新建上刊 | 孙鹏 | 1.合同编号应只查有效合同的合同编号 2.选择媒体部分,缺少规格、面积字段 3.增加合同编号、合同名称的展示 4.合同编号、合同名称都改为下拉选择，并且两个下拉选择级联；列车的选择完成后，自动筛选该合同下的车型 5.审批驳回原因支持代理商查看 | 高 | 2020.06.13 |  |  |  |  | 武岳、 张雪迎、 卫淑杰
28 | 上刊系统 | 新需求 | 新建上刊 | 孙鹏 | 没有列车合同时，点开该选择页面，布局错乱 首页展示不好看，需调整页面布局（状态值给个颜色） | 中 | 2020.06.13 |  |  |  |  | 卫淑杰
29 | 上刊系统 | 新需求 | 媒体资源信息 | 孙鹏 | 1.表头之上，增加汇总栏目媒体数量，根据条件动态汇总（未完成） 2.列车媒体：以车底的形式汇总展示，详情页提供该车底各种类型在刊情况 3.字段对照错误；并且内容显示的无法一目了然，考虑固定分三行展示一条信息，展示不下的如：合同编号、合同名称、签约方、我方考虑增加浮动展示 | 高 | 2020.06.13 |  |  |  | 已完成 | 武岳 卫淑杰（负责前端）
30 | 上刊系统 | bug | 审批流 | 孙鹏 | 审批流修改后新测出的问题 1.受理人发起审批后，流程历史展示存在问题，只展示其中一个流程的信息 2.某一节点驳回，代理商再次发起申请，受理人受理后，应直接调过之前审批的环节到达驳回人这里重新审批 3.驳回人重新审批通过后，流程历史中展示存在问题 | 高 | 2020.06.13 |  |  |  | 已完成 | 赵亚涛
31 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊施工 | 饶科、昆明传媒公司 | 施工结果回传时间需要展示、审批人员能看到每天的施工日志 | 中 |  |  |  |  | 进行中 | 牛慧林
32 | 上刊系统 | bug | 上刊受理 | 孙鹏 | PC端：受理人通过“代办消息”进行上刊受理，点击同意申请后，页面报错 | 中
33 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 昆明王克亚 | 通过点位图直接抓取对应点位的媒体详细媒体信息 | 低 | 2020.06.18
34 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 昆明宋工 | 交路信息，导出excel,优先级最低 | 低 | [5 empty] | 吴岳
35 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 受理人界面：小程序未展示审批流程历史 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
36 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 施工负责人界面：已经回传施工结果画面的需要显示【已上刊】，目前展示已分配 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
37 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 列车上刊申请转施工：需要与车站上刊申请保持一致，目前转施工按照西安情况实现（施工负责人和施工员可能写死了）无法满足南昌需求。 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
38 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 接洽环节：施工负责人操作界面需要与公众号推送一致 | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林
39 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 上刊施工结果确认需求（进行中） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 牛慧林、卫淑杰
40 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 代理商：驳回意见（剩样式需要调整） | 高 |  |  |  |  | 已完成 | 卫淑杰、张雪迎
41 | 上刊系统 | 上刊系统 | 上刊 | 南昌 | 账号停用/启用：需要按照合同的维度进行控制，一个代理商签约合同涉及多个站段（经营主体）， 与其中一个站段合同履约出现问题时，站段可将该合同媒体的上刊申请功能关闭；同时，不要影响该代理商提交其他站段经营媒体的上刊申请 （目前是整个账号停用、启用，无法满足需求） | 中 |  |  |  |  | 进行中 | 李杰
42 | 微信小程序 | 新需求 | 审批 | 昆明丁洁 | 1.小程序端---视频和图片最好可以下载 | 低 | 2020.7.6 |  |  |  |  | 卫淑杰
43 | 微信小程序 | 新需求 | 施工 | 昆明高箐 | 1.施工分配时,能一个任务同时下发给多个人 2.施工时，一个任务可以分给多个人且多个人能对同一车底进行多次上刊 | 高 | 2020.7.6 |  |  |  |  | 牛慧林、卫淑杰
44 | 上刊系统 | 新需求 | 通知模块 | 昆明、南昌 | 通知： 1）、上刊申请受理，短信通知代理商。有了 2）、转施工短信通知施工负责人。有了 改成服务号通知 3）、施工画面回传第一次回传。 代理商短信通知其他公众号通知 有了 4）、审批过程审批人的定时通知。有了 5）、接洽环节施工负责人和接洽负责公众号通知 有了 6）、驳回要通知代理商上和受理人 没有 7）、审批通过之后通知代理商和受理人 没有 8）、施工员回传后给施工确认人员发公众号消息 没有 | 高 | [5 empty] | 牛慧林
45 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊模块 | 南昌 | 1、 列车上刊申请，选媒体时，列表需要显示，该车型配属的信息 2、支持多个合同同车型的媒体选择形式 | 高 | [5 empty] | 李杰
46 | 上刊系统 | bug | 审批模块 | 共有情况 | 1、手动结束的流程审批，PC和小程序流程历史展示有问题 | 高 | [5 empty] | 牛慧林
47 | 上刊系统 | bug | 转施工 | 共有情况 | 1、列车上刊申请点击，转施工后，关闭，页面一直转圈刷新 | 中 | [5 empty] | 张雪迎
48 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 | 共有情况 | 列车上刊申请，合同信息未回显，且上刊其他环节需要考虑增加合同编号、名称字段的展示（目前仅在代理商提交申请页面添加了，包括小程序） | 中 | [5 empty] | 张雪迎
49 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊审批 | 昆明 | 代理商上刊申请要加电子公章 | 低
50 | 巡检app | bug | 巡检 | 西安、昆明 | IOS闪退问题，二维码扫描框可放大缩小 | 高 | [5 empty] | 王居晨
51 | 巡检app | 新需求 | 巡检 | 昆明 | IOS和安卓：交路信息，按照当天发行和未发行车辆展示 | 高 | [5 empty] | 王居晨、 王涵玉
51 | 巡检app | 新需求 | 巡检 | 昆明 | 安全巡检功能，不包括合同的巡检 | 低
52 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 | 南昌 | 列车上刊申请： 1、列表需要显示，该车型配属的信息 2、提交的列车代理商上刊申请，合同编号和名称无法回显 3、列车上刊申请需要支持：多个合同，相同车型的情况 | 高 | [5 empty] | 武岳
53 | 上刊系统 | 新需求 | 上刊申请 | 南昌 | 1、列车上刊申请，合同信息未回显 2、上刊其他环节需要考虑增加合同编号、名称字段的展示（目前仅在代理商提交申请页面添加了，包括小程序） | 高 | [5 empty] | 武岳
54 | 上刊系统 | 新需求 | 媒体资源信息 | 南昌 | 华铁提出的问题及需求： 1、重要（终止合同的媒体不要再统计范围内） 2、华铁的合同统计媒体数量不一致，如下图： 3、增加媒体老编码展示，便于代理商新旧媒体编码对比，标识媒体点位图 | 高 | [5 empty] | 武岳